## 13日-15日
日時
13日(金） | 9:30 | 搬入(産研から) |  |  | 搬入（人科から） | [10 empty] | ３回生 | ４回生
午前 | [15 empty] | 高井 | 鳥居
|  | 狩野 |  |  | 原田G | コンピュータ・プリンタ・コピー機 |  |  |  |  | アルバイトに名札・Tシャツ支給 |  |  |  |  | 町田 | 宮村
|  | 西村G | ポスターパネル |  | 清水 | 受付道具 | [9 empty] | 笠松 | 西村
|  | 伊島 |  |  | 宮本 | EQS | [9 empty] | 西川 | 松井
|  | 白根 |  |  | 宮村 | [10 empty] | 楠元 | 東
[5 empty] | 鳥居 | [10 empty] | ×桑野 | 中川
| 4回生全員 |  |  |  | 松井 | [10 empty] | △中尾 | 伊島
[5 empty] | 西村G | 人科からの白板や立看など、大きいものの搬入 | [9 empty] | 横山 | 富田
[6 empty] | 冷蔵庫 | [9 empty] | 竹中 | 保崎
白根
13日(金） | 13:00 |  | 会場設営
午後 |  | 受付周辺 | ＭＯ | Room A | Room B | Room C | Room D | ポスター | コーヒー | 展示室 | Ｉｎｔｅｒｎｅｔ | Office | センター内 案内板設置 | 大学内 案内板設置 |  | 有木 松岡 | ×佐伯
|  | 原田G | 宮本Ｇ | なし | 菅野Ｇ | 平井Ｇ | 三浦Ｇ | 宮本Ｇ | 保崎G | 菅野Ｇ | 原田Ｇ | 平井Ｇ | 三浦Ｇ | 清水Ｇ |  | 1回生１
|  | 原田G: 白根; 宮本Ｇ: 鳥居; 宮本Ｇ: 鳥居; 保崎G: 富田; 原田Ｇ: 高原; 清水Ｇ: 西村（車） |  | 1回生２
|  | 原田G: 松井; 宮本Ｇ: 宮村; 宮本Ｇ: 宮村; 保崎G: 東; 清水Ｇ: ３回生１ |  | 1回生３
|  | 原田G: 高原; 宮本Ｇ: 伊島; 宮本Ｇ: 中川; 清水Ｇ: ３回生２ |  | 1回生４
|  | 正木 | 中川 |  |  |  |  | 伊島 | [5 empty] | ３回生３
MOHallの説明会by 学会事務センター
|  |  | お茶の先生 |  |  |  |  | ３回生 | 学会バッグに中身をつめる（3回生女性4名を含む全員）
| 16:00 | 原田G: 当日運営説明会：プログラムも配布; 清水Ｇ: 夕方が楽？
or 17:00以降に21教室で
14日(土) | 13:00 | なし: Room A
|  | なし: 清水Ｇ; 三浦Ｇ: 原田G; 宮本Ｇ: ジュースや水，お菓子などの買出し．ふきん |  | 3回生なし | 4回生待機
|  |  |  | 西村 |  |  | 学会バッグを運ぶ(130)
白根
松井
15日（日） | 9:00 | 原田G: 集合; 原田Ｇ: 案内 10:00～17:00
|  | 原田Ｇ: 北千里; 平井Ｇ: 千里中央モ＋地; 三浦Ｇ: 山田; 清水Ｇ: 万博公園 | 阪大病院前モノ | バス停 | 関空
| 9:30 | 原田G: ＥＱＳ受付; 宮本Ｇ: Room D; 菅野Ｇ: コーヒー; 原田Ｇ: なし; 平井Ｇ: 西川; 三浦Ｇ: 楠元; 清水Ｇ: なし | なし | なし | 高井
|  | 原田G: 狩野Ｇ; 宮本Ｇ: 松井; 菅野Ｇ: 保崎G; 原田Ｇ: なし; 平井Ｇ: 横山; 三浦Ｇ: 竹中; 清水Ｇ: なし | なし | なし | 笠松
|  | 正木 | 鳥居 |  | 富田(午後） | [6 empty] | 中尾 | 15時から
|  | 宮本 | 宮村 |  | 東 | [6 empty] | 町田
|  | 清水 | [9 empty] | 有木
|  | 原田 | [9 empty] | 松岡
[12 empty] | 楠元１５時まで |  | 休憩？
| 16:00 | 原田G: EQS終了; 平井Ｇ: 14:00; 三浦Ｇ: 千里阪急Hへ向かう; 保崎G: 受付用具の運搬; 平井Ｇ: 竹中15時まで; 清水Ｇ: 西村
|  | 三浦氏：後片付け． |  |  |  | 15:00 | 大会受付（千里阪急Ｈ）準備開始 |  |  | 狩野＋原田Ｇ |  |  |  | 白根
|  | Bentler ご夫妻+ericを千里阪急Ｈへ |  |  |  | 16:00 | 受付開始
狩野Ｇ
|  | 補助者 |  |  |  |  | 施 | 原田
|  | 松井 |  |  |  |  | 正木 | 伊島
|  | 保崎 |  |  |  |  | 小林知博 | 中川
|  | 富田 | [10 empty] | 食事？
|  | 東 | [10 empty] | 案内18:30～19:30
|  | 原田G: 17:00鍵の確認; 平井Ｇ: 16:30～; 三浦Ｇ: welcome party; 三浦Ｇ: 千里阪急Ｈ; 清水Ｇ: 地下鉄 | モノレール
|  | 平井Ｇ: 18:30; 三浦Ｇ: 小林知博; 清水Ｇ: 伊島 | 清水
宮本 | bar: 三浦Ｇ to 清水Ｇ
16日(月） | 7:00 | 原田G: 案内担当者現地集合
| 8:00 | 原田G: 受付担当者集合
| 8:30 | 原田G: セッション運営担当者集合
|  | セッション運営 | [9 empty] | 案内 7:00～11：30
| 8:15 | 受付 | ＭＯ | Room A | Room B | Room C | Room D | ポスター | コーヒー | 展示室 | Ｉｎｔｅｒｎｅｔ | 北千里 | 千里中央モ＋地下鉄 | 山田 | 万博公園 | 阪大病院前モノ | バス停
|  | 狩野Ｇ | 宮本Ｇ | 清水Ｇ | 菅野Ｇ | 平井Ｇ | 三浦Ｇ | 原田G | 保崎G | 原田Ｇ | 原田G
|  | 狩野Ｇ: 施; 宮本Ｇ: 鳥居; 清水Ｇ: 西村; 原田G: この日なし; 保崎G: 富田(午後） | ３回生1 | 西川 | 楠元 | 笠松 | 町田 | 竹中
|  | 狩野Ｇ: 正木; 宮本Ｇ: 宮村; 清水Ｇ: 松井; 保崎G: 東 | ３回生2 | 横山 | 1回生 | 1回生 | １回生 | １回生
|  | 狩野Ｇ: 小林知博; 宮本Ｇ: 伊島; 清水Ｇ: 白根 |  | 高井
中尾 | bar: 狩野Ｇ to 宮本Ｇ
| 9:00 | 狩野Ｇ: セッション開始 |  | 有木
| 12:00 | [11 empty] | 松岡 |  | たこ焼補助
？
[12 empty] | 昼食の補助 |  |  | ？
| 17:30 | [10 empty] | 12:00～13:00
|  | 原田Ｇ: 竹中; 原田G: 1回生 | くじら：２名 |  |  |  | 17:30～18:30
|  | 原田Ｇ: 笠松; 原田G: 1回生 | ローゼン：２名 | ３回生は学内案内組が移動 |  |  | 西川 | 中尾
|  | 原田Ｇ: 町田; 原田G: 1回生 | 喫茶：２名 |  |  |  | 横山 | 笠松
17日 | 8:00 | 狩野Ｇ: 受付担当者集合
| 8:30 | 狩野Ｇ: セッション運営担当者集合; 原田G: 適宜受付を手伝う
|  | 受付 | ＭＯ | Room A | Room B | Room C | Room D | ポスター | コーヒー | 展示室 | Ｉｎｔｅｒｎｅｔ | 昼食の補助 |  |  | お茶会補助
|  | 狩野Ｇ | 宮本Ｇ | 清水Ｇ | 菅野Ｇ | 平井Ｇ | 三浦Ｇ | 原田G | 保崎G | 原田Ｇ | 原田G |  |  |  | 保崎G
|  | 狩野Ｇ: 正木; 宮本Ｇ: 鳥居; 清水Ｇ: 西村; 原田G: 伊島; 保崎G: 富田(午後） | くじら：２名 | 高井 | 竹中 | 富田(午後）
|  | 狩野Ｇ: 中川; 宮本Ｇ: 宮村; 清水Ｇ: 松井; 原田G: 中川; 保崎G: 東 | ローゼン：２名 | 楠元 | 笠松 | 東
|  | 宮本Ｇ: 高原; 清水Ｇ: 白根; 原田G: 後始末は中川 | 喫茶：２名 | 桑野 | 町田
伊島（午後のみ）
18日 | 8:00 | 狩野Ｇ: 受付担当者集合
| 8:30 | 狩野Ｇ: セッション運営担当者集合; 原田G: 適宜受付を手伝う
|  | 受付 | ＭＯ | Room A | Room B | Room C | Room D | ポスター | コーヒー | 展示室 | Ｉｎｔｅｒｎｅｔ
|  | 狩野Ｇ | 宮本Ｇ | 清水Ｇ | 菅野Ｇ | 平井Ｇ | 三浦Ｇ | 原田G | 保崎G | 原田Ｇ | 原田G
|  | 正木 | 鳥居 | 西村 |  |  |  | この日なし | 富田(午後）
|  | 宮本Ｇ: 宮村; 清水Ｇ: 松井; 保崎G: 東 | この日なし
|  |  | 伊島 | 白根
|  |  | 高原 | 中川
19日 | 8:00 | 狩野Ｇ: 受付担当者集合
| 8:30 | 狩野Ｇ: セッション運営担当者集合; 原田G: 適宜受付を手伝う | ３回生分担
|  | 受付 | ＭＯ | Room A | Room B | Room C | Room D | ポスター | コーヒー | 展示室 | Ｉｎｔｅｒｎｅｔ | 昼食の補助
|  | 狩野Ｇ | 宮本Ｇ | 清水Ｇ | 菅野Ｇ | 平井Ｇ | 三浦Ｇ | 原田G | 保崎G | 原田Ｇ | 原田G
|  | 狩野Ｇ: 正木; 宮本Ｇ: 鳥居; 清水Ｇ: 西村（早めに退出）; 原田G: 伊島; 保崎G: 富田(午後） | くじら：２名 | 高井 | 楠元
|  | 狩野Ｇ: 中川; 宮本Ｇ: 宮村; 清水Ｇ: 松井; 原田G: 中川; 保崎G: 東 | ローゼン：２名 | 西川 | 横山
[12 empty] | 喫茶：２名 | 町田 | 桑野 | bar: 宮本Ｇ to 清水Ｇ
|  |  | 伊島（午後のみ） |  |  |  |  | 後始末は中川
| 16:00 | 狩野Ｇ: 西村G：竹中・高井・桑野・町田
ポスターパネルを産研へ返却
| 18:00 | 狩野Ｇ: 立看回収
20日 | 13:00 | 狩野Ｇ: 集合時間; 宮本Ｇ: 後片付
| 17:00 | 狩野Ｇ: 打ち上げ
タクシー？
集中講義が終わった３回生
木曜日の打ち合わせの際，バッグ詰１３日午前の運搬の件，お願いする．

## スタッフの数
STAFF の数
行動計量学３ | 9
他講座３回生 | 5
行動計量学４ | 11
行動計量学院・他 | 3
三浦Ｇ | 6
平井Ｇ | 6
菅野Ｇ | 6
高原 | 1
施 | 1
高井 | 1
合計 | 49
名札は６０だ！！

## アルバイト代など
| 摘要 | 単価（日給） | 人数 | 日数 | 金額(千円） | 備考
運営 | アルバイト（弊講座分） | 7.2 | 24.5 | 6 | 1058.4 | 院生３(含 高原)，学部生20(含 B1)+施(2日)＋正木，主要駅での案内に人員が多く割かれている
| アルバイト（他講座分） | 7.2 | 6 | 5 | 216 | 社心．臨老．経社
| 弁当 | 0.35 | 30 | 4 | 42
| レンタカー |  |  |  | 20 | 13日と19日．ポスターパネル運搬用
| 看板 |  |  |  | 90 | 立看．釣看板(IMPS2001)
| ケーブルレンタル |  |  |  | 5 | 音響用
refreshment | coffee break | 0.3 | 180 | 3 | 162 | コーヒーとプチケーキ180人分，3日
| 常駐のコーヒー | 10 |  | 4 | 40 | 水・インスタントコーヒー・紅茶・ソフトドリンク・お菓子
同伴者用プログラム | お茶 |  |  |  | 40 | 表千家教授＋2弟子＋通訳＋材料代実費 （参加費無料）
| 大阪城ツアー |  |  |  | 40 | 引率者3名のアルバイト代と交通費（参加者3000円負担（交通費））
その他 | 消耗品 |  |  |  | 70 | 磁石，拡大君用紙．．．
合計 |  |  |  |  | 1783.4
otional tour の赤字
高原龍二
正木
施＿利平(lipin_shi)
社会心理学研究室
臨床老年行動学研究室
経験社会学研究室